**WRZESIEŃ 2021 – PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU**

**07.09.2021 r.** Gmina Wilamowice podpisała umowę z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na realizację projektu pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”. Projekt jest dofinansowany ze środków **Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra KiDN.** Wniosek jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wilamowianie oraz Uniwersytetem w Oslo – Wydziałem Lingwistyki i Studiów Skandynawskich.

Celem projektu jest budowa obiektu, w którym znajdować się będzie Muzeum Kultury Wilamowskiej. Poza częścią budowlaną, przewiduje się także zakup wyposażenia oraz organizację szeregu działań „miękkich” w formie warsztatów, wystaw, szkoleń, kursów i imprez o charakterze kulturalnym.

Efektami realizacji projektu będą:

* wybudowanie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach,
* przeniesienie do obiektu cennych zbiorów i zasobów historycznych,
* utworzenie zaplecza dla działań związanych z rewitalizacją języka wilamowskiego,
* opracowanie i wdrożenie nowej oferty kulturalnej.

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 1  997 125,55 Euro. Projekt ma zakończyć się 31.03.2024 r.

**STYCZEŃ 2022 – WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT**

17.01.2022 r., po prawie dwumiesięcznej procedurze przetargowej, udało się zakończyć postępowanie pn. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Jurczak Spółka Jawna z Porąbki, z którym 31.01.2022 r. podpisano umowę.

**LUTY 2022 – ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH**

W miesiącu lutym przekazano Wykonawcy plac budowy, wytyczono geodezyjnie budynek oraz zabezpieczono teren ogrodzeniem. Trwają prace ziemne związane z wykonywaniem fundamentów budynku. Dokonano zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi – humusu oraz rozpoczęto szalowanie i betonowanie fundamentów.

**MARZEC - KWIECIEŃ 2022 – PRACE ZIEMNE**

W miesiącach lutym i marcu wykonywane są dalsze prace ziemne, przygotowywanie terenu pod instalacje zewnętrzne (woda, gaz, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa) wykonywanie fundamentów oraz wstępne utwardzenie parkingu.

**MAJ - CZERWIEC 2022 – POCZĄTEK PRAC MURARSKICH**

Prace w miesiącu maju rozpoczęły się od wykonywania posadzek na gruncie (zagęszczanie i stabilizowanie cementem ziemi, podsypka piaskowa oraz beton konstrukcyjny). Następnie na przełomie maja i czerwca rozpoczęto prace murarskie ścian zewnętrznych parteru, wykonano rdzenie żelbetowe oraz szyb windowy. Z elementów zewnętrznych wykonano nowy zjazd z drogi powiatowej, utwardzono teren parkingu, wykonano przyłącze gazowe.